## Slide 1
Кирилова Ирина Юрьевна
начальник управления проектно-аналитической и контрольно-организационной работы
департамента внутренней и кадровой политики области
2018 год
КАРТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ ОБЛАСТИ

## Slide 2: Инструмент бережливого управления: картирование процессов
Картирование процесса – схема (алгоритм), изображающая каждый этап движения материальных и информационных потоков с целью выявления возможностей совершенствования текущего процесса и его приближения к идеальному состоянию
Задачи картирования
Визуализация каждого этапа движения материальных и информационных потоков процесса
Выявление потерь и их источников
Выработка единого понятийного аппарата для всех участников процесса
Разработка рациональных (эффективных) управленческих решений для оптимизации процесса
Процесс – последовательность задач (операций), которые необходимо выполнить, чтобы закончить единицу работы или добиться определенного результата.
Задача (операция) - единица работы внутри процесса
ВАЖНО!
Картирование – первый этап формирования бережливых проектов

## Slide 3: Инструмент бережливого управления: картирование процессов
Операция в процессе
Необходима для создания продукта/оказания услуги?
Учитывает потребности потребителя/
заказчика?
Внутреннее требование процесса?
Значимая работа
Незначимая работа
Потери
ОПТИМИЗИРОВАТЬ
СОКРАТИТЬ
ИСКЛЮЧИТЬ
Да
Нет
Нет
Да
Да
Действия, создающие ценность (значимая работа) – работа, которую необходимо выполнять для обеспечения требований потребителей процесса
Ценность – полезность, присущая продукции, услуге с точки зрения потребителя
Цель картирования
устранить все потери и свести всю незначимую работу к минимуму
Нет

## Slide 4: Инструмент бережливого управления: картирование процессов
Процесс «Первичный прием граждан»
в Белгородском центре занятости населения
Гражданин входит в здание
Гражданин подходит к охраннику
Гражданин идет к администратору
Гражданин представляет документы на проверку администратору
Администратор проверяет документы и задает вопросы
Гражданин идет в бухгалтерию проверить справку
Бухгалтер проверяет справку
Гражданин идет из бухгалтерии к администратору
Администратор выдает талон на первичный прием
Гражданин ищет нужный кабинет
Гражданин ждет в очереди
Гражданин входит в кабинет к инспектору
Гражданин передает документы инспектору
Инспектор проверяет документы задает вопросы
…
Значимая работа
Незначимая работа
Потери
ОПТИМИЗИРОВАТЬ
СОКРАТИТЬ
ИСКЛЮЧИТЬ

## Slide 5: Инструмент бережливого управления: картирование процессов
Этапы картирования процессов
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5
Шаг 6
Выбор процесса
Составление карточки проекта
Построение карты текущего состояния
процесса
Анализ проблем, разработка решений
Построение целевой карты процесса
Проведение замеров времени по
процессу
Шаг 7
Разработка «дорожной карты» реализации мероприятий по улучшениям

## Slide 6: Этапы картирования процессов
Шаг 1 Выбор процесса
Является социально-значимым процессом
Задействует большое количество участников (отделов, управлений, структур, граждан).
Процесс не удовлетворяет внутренних и/или внешних потребителей
Процесс является наиболее ресурсоемким
Внешний потребитель – граждане, организации, органы власти
Внутренний потребитель – следующий процесс, структурные подразделения органа власти
Критерии выбора процесса:

## Slide 7: Этапы картирования процессов
Шаг 2 Составление карточки проекта
Общие данные: Заказчик: (руководитель структурного подразделения/руководитель организации, курирующий орган власти). Процесс: (наименование проблемного процесса, который необходимо улучшить). Границы процесса: от: (с чего начинается процесс) до (чем заканчивается процесс) Руководитель проекта (начальник подразделения, в котором протекает процесс). Команда проекта : (ФИО всех участников проекта). | Обоснование: (необходимо указать причины возникновения потребности в улучшении процесса, например, очень длительный процесс, повторяемый процесс, трудоемкий процесс, «сквозной» процесс, отсутствие условий (указать каких) для своевременной реализации процесса, наличие жалоб граждан (необходимо показать динамику возрастания жалоб по процессу и т.д.).
Цели : | Сроки реализации мероприятий проекта: Старт проекта. Защита карточки проекта (дата) 2. Анализ текущей ситуации (дата начала – дата окончания): - разработка текущей карты процесса (дата начала - дата окончания); - поиск и выявление проблем (дата начала - дата окончания); - разработка целевой карты процесса (дата начала - дата окончания); - разработка «дорожной карты» реализации проекта (дата начала - дата окончания). 3. Внедрение улучшений (дата начала - дата окончания); 4. Закрытие проекта (дата)
Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса, мин. |  | 
Сокращение трудоемкости процесса, чел/час. |  | 
Оптимизировать количество отчетов, шт. |  | 
Эффекты:
Повышение удовлетворенности граждан/заказчика
Повышение «прозрачности» процесса для его участников

## Slide 8: Этапы картирования процессов
Пример карточки проекта Белгородского центра занятости населения
Общие данные Заказчик: Костенко Елена Анатольевна, заместитель директора Процесс: Первичный прием граждан Границы процесса: от обращения в БЦЗН с целью трудоустройства до трудоустройства Команда: Ивлева Т.В, Давыдова В.В, Гончаров Д.М, Кончедалова О.Г, Бадо А.С. Руководитель проекта: Сопотова Людмила Алексеевна, заместитель директора | Обоснование 1. «Стволовой» процесс в работе службы занятости. 2. Процесс требующий, максимальной концентрации внимания сотрудников на данных, вносимых в программный комплекс. 3. Процесс, определяющий дальнейшую работу по оказанию услуг ЦЗН. 4. Самый трудозатратный процесс в оказании услуг ЦЗН и возможности и сроки трудоустройства гражданина.
Цели и эффекты 1. Сокращение времени протекания процесса первичного приема граждан с интервала: 55 минут 06 секунд – 2 часа 16 минуты 2 секунд до интервала: 32 минут 40 секунд – 1 час 10 минут 30 секунд | Сроки 1. Защита проекта 17.04.2018 г. 2. Kick-Off 22.05.2018г (защита плана действий) 3. Реализация плана мероприятий до 29.06.2018 г. 4. Защита итогов 29.06.2018 г.

## Slide 9: Этапы картирования процессов
Шаг 3 Построение карты текущего состояния
Карта текущего состояния процесса – это графическое представление последовательности действий, позволяющая увидеть проблемы в процессе, их первопричины, а также разработать предложения его улучшению.
ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ:
ЦВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ СТИКЕРОВ
Формулировка решения проблемы
Формулировка потери/проблемы

## Slide 10: Карта текущего состояния процесса
Время протекания процесса – это сумма времени всех операции

## Slide 11: Карта текущего состояния процесса
Картирование процесса первичного приема граждан на базе ОКУ «Белгородский городской центр занятости»

## Slide 12: Этапы картирования процессов
Шаг 4 Проведение замеров времени по процессу (хронометраж)
Что такое хронометраж?
Хронометраж процессов — метод изучения затрат времени с помощью фиксации и замеров продолжительности выполняемых действий (работ по процессу)
Кто проводит хронометраж?
Независимые эксперты (сотрудники других отделов/подразделений, студенты);
Независимые эксперты совместно с рабочей группой проекта.
Алгоритм проведения хронометража:
Ознакомление с нормативной базой, регламентирующей процесс (если имеется).
Проведение замеров времени с помощью секундомера на каждом этапе процесса.
Занесение соответствующей информации в таблицу.
Замеры времени операций по процессу, необходимо проводить в течение недели, если это ежедневные операции (процесс), в течение месяца – если процесс еженедельный, в течение трех месяцев – если процесс ежемесячный. Если процесс носит ежеквартальный, ежегодный характер – замеры проводятся единоразово.
Количество замеров по процессу должно быть не менее 5.
ВАЖНО! Для получения наиболее объективной информации замеры должны проводиться независимыми экспертами
ВАЖНО! После поведения замеров может быть пересмотрена оцифровка ЦЕЛЕЙ представленных в карточке проекта

## Slide 13: Этапы картирования процессов
Наименование процесса:__________________________________ |  |  |  |  |  |  | Дата проведения хронометража « »____2018 г.
Регламентируемое время выполнения процесса _________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  | 
 | Участник процесса (ФИО, должность) | Наименование работ (операций) по процессу | Фактическое время начала операции | Фактическое время окончания операции | Время выполнения операции, мин. | Время ожидания (простоя) при совершении операций/ между операциями, мин. | Причины (простоя) при совершении операций/между операциями, мин.
1. |  | Наименование операции 1 |  |  |  |  | 
2. |  | Наименование операции 2 |  |  |  |  | 
3. |  | Наименование операции 3 |  |  |  |  | 
n |  | Наименование операции n |  |  |  |  | 
Форма заполнения замеров времени по процессу

## Slide 14: Этапы картирования процессов
Пример доработки карты текущего состояния после проведения хронометража
В ходе хронометража было установлено, что процесс может протекать по 2-м вариантам

## Slide 15
Анализ проблем
15
Пример пирамиды проблем
ОКУ «Белгородский ЦЗН»
Пирамида проблем

## Slide 16: Этапы картирования процессов
Шаг 5 Анализ проблем, разработка решений
«5 почему?» - это метод поиска первопричины возникновения проблемы с помощью повторения одного вопроса — «Почему?» последовательно до 5 раз.
Каждый последующий вопрос задаётся к ответам на предыдущий.
Количество «5» подобрано эмпирическим путём и считается достаточным для нахождения решения типичных проблем.

## Slide 17
Алгоритм анализа проблем
17
Проблемы* | Первопричины | Решения | Вклад в достижение цели
Проблема 1 | Первопричина 1 Первопричина 2 3 | Решение 1 Решение 2 Решение 1 Решение 2 Решение 3 … | - 2 мин. в ВПП - 30 сек. в ВПП
Проблема 2 | 1 2 … | … | …
*Первопричины проблем определяются методом «5 почему?»

## Slide 18: Алгоритм анализа проблем
Пример анализа проблем в ОКУ «Белгородский ЦЗН»

## Slide 19: Этапы картирования процессов
Шаг 6 Построение целевой карты процесса
Для чего это нужно?
Для визуализации целевого состояния процесса на момент завершения проекта
Карта целевого состояния процесса – это алгоритм (схема) последовательного выполнения работ (операций) по процессу при внедрении тех разработанных улучшений, которые могут быть применены в сроки реализации проекта при наличии необходимых ресурсов.
Основные этапы:
Поместите на карте процесса входы и выходы, а также этапы, которые определены как значимая работа.
Выработайте решения как соединить этапы между собой, отражая в том числе этапы незначимой работы и потерь, без которых в данных момент не обойтись.
Укажите время каждой работы (операции), оцените время протекания процесса.
было
стало

## Slide 20: Этапы картирования процессов
- 42%
- 47,5%

## Slide 21: Этапы картирования процессов
Шаг 7 Разработка «дорожной карты» реализации мероприятий по улучшениям
«дорожная карта» = план управления проектом
Для чего это нужно?
Для составления единого перечня мероприятий, определения их взаимосвязи и влияния на достижение целей, установления сроков и ответственных за реализацию
Основные этапы:
На основе решений, выработанных командой проекта составьте план мероприятий.
Детализируйте мероприятия до задач конкретным исполнителям с длительностью не более 2х недель
Определите эффект от реализации мероприятий, непосредственно влияющих на достижение целей