## Slide 1: Оптимизация процесса выдачи дубликатов документов об образовании
1. Ограничение интересов граждан при возникновении необходимости в документе об образовании.
2. Рост числа обращений за дубликатами документов об образовании (48%).
3. Наличие рисков выдачи дубликатов документов лицам, не имеющим право на их получение (2%).
4. Необходимость повторного, дополнительного запроса документов.
5. Количество участников процесса более 7 человек
6. Количество обрабатываемых документов более 8
7. Нарушение сроков обработки документов до 25 дней
8. Наличие ошибок, возврат документов на доработку до 5 раз.
9.Необходимость повторного, дополнительного запроса документов до 4 раз.
10.Низкий уровень удовлетворенности потребителей процесса -35%
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цели проекта
Наименование органа власти: Департамент образования
Наименование ПОО : ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 80
Границы процесса: от обращения гражданина - до получения дубликата документа об образовании.
Дата начала проекта: 15.06.2019 г.
Дата окончания проекта: 02.03.2020 г.
Сокращение времени протекания процесса выдачи дубликатов документов об образовании на 35 % к 02.03.2020 г.
1. Высвобождение времени сотрудников, участвующих в процессе.
2. Повышение удовлетворённости граждан вследствие уменьшения сроков ожидания.
Эффекты проекта

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Шаталов О.А.
директор ОГАПОУ «БИК»
  Заказчик проекта
Выручаева Н. В., заместитель директора ОГАПОУ «БИК»
        Руководитель проекта
Логотип организации
ФОТО
ФОТО
Черкашина Г.А.
Секретарь учебной части ОГАПОУ «БИК»
ФОТО
Бакалова Е.Е.
Заместитель директора ОГАПОУ «БИК»
ФОТО
Ефремов И.М.
Инженер-электроник ОГАПОУ «БИК»
ФОТО
Иваненко М.А.
Юрисконсульт ОГАПОУ «БИК»
ФОТО
Латышев О.В.
Заместитель директора ОГАПОУ «БИК»
Потрясав В.И.
Заведующий отделением
Лапина Т.Ю.
Заведующий отделением
Беляева Г.Н.
Заведующий отделением

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса «выдача дубликатов документов об образовании»
Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса
Срок по регламенту
ИТОГО – ВПП : от 21 дня 4 часа 57 мин
До 10 дней 2 часа 20 минут
Директор колледжа
Накладывает резолюцию на заявление (А)
1-2 дня
Диктует содержание заявления
Вход процесса – 10-15 мин
Гражданин
Гражданин пишет под диктовку личное заявление (А)
10-15 мин
Специалист отдела кадров (ОК)
Ксерокопирует необходимые документы
5 мин
Специалист отдела кадров (ОК)
Передает заявление (А) для наложения резолюции в порядке общей очереди
1 день
Специалист отдела кадров
Передает заявление (А) для наложения резолюции в порядке общей очереди
1 день
Специалист отдела кадров (ОК)
4-7 дней
Архивариус
Сотрудник отделения 1,2,3,4
Ищет личное дело (В) и передает на отделение
1 - 21 день
Пишет служебную записку (С) и передает на утверждение в порядке общей очереди
Директор колледжа
1-2 дня
Подписывает служебную записку (С)
5-10мин
5-10мин
Фиксирует данные об оригинале по книге регистрации
Сотрудник отделения 1,2,3,4

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса «выдача дубликатов документов об образовании»
Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса
Срок по регламенту
ПРОБЛЕМЫ
ИТОГО – ВПП: от 21 дня 4 часа 57 мин
10 дней 2 часа 20 мин
Сотрудник отделения 1,2,3
Оформляет и печатает на БСО (Е)
1 - 8 дней
1 день
1 – 8 дней
Сотрудник ИВЦ
Сопровождает работу по оформлению печати
1 – 2 дня
Передает БСО (Е) на подпись в порядке общей очереди
5 – 10 мин
Подписывает БСО (Е)
Забирает БСО (Е) и звонит гражданину
3-5 мин
Забирает БСО (Е)
Гражданин
Часто задаваемые гражданином вопросы (основания для выдачи дубликатов, сроки выдачи дубликатов, необходимые документы и т.д.).
Переписывание личного заявления.
Неполный пакет документов.
В случае выдачи только дубликата диплома, личное дело не требуется.
Несвоевременное определение оснований для получения дубликата.
Проект приказа часто возвращается на доработку, разное количество виз.
Зачем служебная записка?
В отсутствии ответственного бухгалтера никто не выдаёт БСО.
Трата времени сотрудника ИВЦ на подсказки по одним и тем же вопросам.
Гражданин недоволен сроками готовности дубликатов.

## Slide 5
Уровень УО – 10 проблем
Региональный уровень -0
Федеральный
уровень -0
Неполный пакет документов
ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ ПРОЦЕССА «ВЫДАЧА ДУБЛИКАТОВ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ»
Переписывание личного заявления
Зачем служебная записка?
Проблемы, которые могут остаться нерешенными
В отсутствии ответственного бухгалтера
никто не выдает БСО
Проект приказа часто возвращается на доработку, разное количество виз.
В случае выдачи только дубликатов диплома, личное дело
не требуется
Несвоевременное определение оснований для получения
дубликата
Часто задаваемые гражданином вопросы (основания для выдачи дубликатов, сроки выдачи дубликатов, необходимые документы и т.д.).
Трата времени сотрудника ИВЦ на подсказки по одним и тем же вопросам.
Гражданин недоволен сроками готовности дубликатов

## Slide 6: Анализ проблем процесса «выдача дубликатов документов об образовании»
Экономия времени, мин.
Проблема
Решение
от 8 до 13 дней
Для выдачи только дубликата диплома, личное дело не требуется
Разработать внутренний локальный акт с описанием алгоритмов процесса выдачи дубликатов документов об образовании
от 1 до 20 дней
4. Для выдачи только дубликата диплома, личное дело не требуется
Разработать внутренний локальный акт с описанием алгоритма процесса выдачи дубликатов документов об образовании.
от 4 до 7 дней
от 1 до 2 дней
5-10 мин
Несвоевременное определение оснований для получения дубликата
Создать на официальном сайте страницу для информирования граждан о процессе выдачи дубликатов документов об образовании.
Переписывание личного заявления
Разработать образец личного заявления
Неполный пакет документов
Часто задаваемые гражданином вопросы
Создать на официальном сайте страницу для информирования граждан о процессе выдачи дубликатов документов об образовании.

## Slide 7: Анализ проблем процесса «выдача дубликатов документов об образовании»
Экономия времени, мин.
Проблема
Разработать внутренний локальный акт, регламентирующий процесс выдачи дубликатов документов об образовании, единые образцы документов
Зачем служебная записка?
от 9 до 55 дней
Разработать внутренний локальный акт, регламентирующий процесс выдачи дубликатов документов об образовании, единые образцы документов
от 9 до 55 дней
Трата времени сотрудника ИВЦ на подсказки по одним и тем же вопросам
Разработать инструкцию по заполнения и печати дубликатов документов об образовании в автоматизированной системе «1С:Колледж».
от 2 до 8 дней
от 9 до 55 дней
В отсутствии ответственного бухгалтера никто не выдаёт БСО
от 19 до 29 дней
Проект приказа часто возвращается на доработку, разное количество виз
Гражданин недоволен сроками готовности дубликатов
Разработать внутренний локальный акт, регламентирующий процесс выдачи дубликатов документов об образовании, единые образцы документов
Разработать внутренний локальный акт с установлением срока выдачи дубликатов документов об образовании.

## Slide 8: Карта целевого состояния процесса «выдача дубликатов документов об образовании»
Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса
№
Предлагаемые решения
Срок по регламенту
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
ИТОГО – ВПП обслуживания от 7 дней 1 часа 5 минут до 4 дня 1 часа 5 минут
Экономия времени составит: 6 дней 1 час 15 минут
1
2
3
Директор колледжа
Накладывает резолюцию на заявление (А)
1-2 дня
Определяет наличие оснований для выдачи дубликата, проверяет комплектность документов
Вход процесса – 10 мин
Гражданин
Гражданин заполняет заявление (А)
10 мин
Специалист отдела кадров (ОК)
Выдает образец заявления, сличает и ксерокопирует документы
10 мин
Специалист отдела кадров (ОК)
Заполняет и регистрирует заявление (А)
10 мин
Специалист отдела кадров
Передает заявление (А) для наложения резолюции в порядке общей очереди
1 день
Специалист отдела кадров (ОК)
1 день
Специалист отдела кадров (ОК)
Сотрудник отделения 1,2,3,4
Забирает подписанное заявление (А), определяет исполнителя
1 день
Формирует приказ (D),получает 3 визы, передает на подпись в порядке общей очереди
Директор колледжа
1-2 дня
Подписывает служебную записку (D)
Разработать Регламент выдачи дубликатов документов об образовании в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
Разработать образец личного заявления гражданина
на выдачу дубликатов документов об образовании
Создать на официальном сайте колледжа страницу
с информацией о выдаче дубликатов об образовании

## Slide 9: Достигнутые результаты (было и стало)
Факторы успеха
Устранили потери времени в процессе:
Высвобождение времени сотрудников, участвующих в процессе.
Ожидания, связанные со поиском и заверением копий документов
РАЗРАБОТАЛИ:
Регламент выдачи дубликатов документов об образовании в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
образец личного заявления гражданина на выдачу дубликатов документов об образовании
Внедрили:
в процесс работы учебной части программу «1С.Проф»

## Slide 10
Переписывание личного заявления
Неполный пакет документов
Проект приказа часто возвращается на доработку, разное количество виз
Трата времени сотрудника ИВЦ на подсказки по одним и тем же вопросам
Достигнутые результаты (было и стало)
Определение случаев выдачи дубликатов и необходимых для этого документов;
Размещение информации на странице официальном сайте колледжа «Выпускникам. Выдача дубликатов документов об образовании» .
Разработали образец заявления и приказа;
Разработали инструкцию для сотрудника учебной части.
БЫЛО
СТАЛО

## Slide 11
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | ВРЕМЯ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА |  | РАСХОЖДЕНИЕ (+/-) | ПРИЧИНА РАСХОЖДЕНИЯ
 | план | факт |  | 
17.02.2020 | 7 дней 1 часа 5 минут до 4 дня 1 часа 5 минут | 4 дня 12 минут | - | 
20.05.2020 | 7 дней 1 часа 5 минут до 4 дня 1 часа 5 минут | 4 дня 30 минут | - | 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
процесса «выдача дубликатов документов об образовании»
В результате реализации проекта длительность процесса
сократилась на 58 % и составляет от 7 дней 1 часа 5 минут до 4 дня 1 часа 5 минут

## Slide 12
Удовлетворенность процессом потребителей увеличилась с 25 % до 75 %
Chart: Степень удовлетворенности системой взаимодействия участниками процесса
| Удовлетворенные, % | Не удовлетворенные, % | Воздержавшиеся, %
Текущее состояние | 25 | 71 | 4
Целевое состояние | 75 | 18 | 7

## Slide 13
Экономический эффект и эффект для участников процесса
На 58 % сокращены затраты времени
В 3 раза снизились трудозатраты сотрудников
Трудозатраты (человек/час) - 6 тыс.руб (за одно обращение)
2 тыс.руб (за одно обращение)
Повышение удовлетворенности всех участников образовательного процесса в 2,5 раза