## Slide 1: Использование инструмента маршрутизации-навигации в здании 1 учебного корпуса
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»

## Slide 2: Команда проекта
№ п/п | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы
1. | Шаталов Олег Александрович | Директор Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский индустриальный колледж» | Куратор проекта (заказчик)
2 | Беляева Галина Николаевна | Заведующая отделением ОГАПОУ «БИК» | Администратор проекта
3 | Шатило Валентина Александровна | преподаватель | Ответственный за подготовку проекта к партнёрской проверке.
4 | Киреева Ольга Владимировна | преподаватель | Член рабочей группы
5 | Гордеева Анна Евгеньевна | преподаватель | Член рабочей группы
6 | Деревнина Оксана Владимировна | преподаватель | Член рабочей группы
7 | Солопова Вера Юрьевна | преподаватель | Член рабочей группы
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»

## Slide 3: Шаг 1. Составление паспорта проекта
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»

## Slide 5
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Общие данные: Заказчик: Шаталов О.А. директор ОГАПОУ «БИК». Процесс: навигация в колледже ( 1 учебный корпус) Границы процесса: от сбора сведений о текущей ситуации до разработки стандартов итогового состояния Руководитель проекта: Беляева Г.Н., зав.отделением ОГАПОУ «БИК» Команда проекта: Шатило В.А., Киреева О.В., Гордеева А.Е., Деревнина О.В., Солопова В.Ю. – преподаватели ОГАПОУ «БИК» | Обоснование выбора: 1. Отсутствие информационных стендов о структуре корпуса № 1. 2. Нелогичное расположение учебных и административных кабинетов по периметру здания создаёт трудности посетителям, преподавателям и студентам в поиске нужного кабинета. 3. Обучающиеся, посетители не всегда знают, где они могут получить необходимую информацию. 4. Отсутствие указателей перехода из корпуса № 1 в другие корпуса приводит к дезориентации некоторых посетителей, студентов. 5. Отсутствие указателей на ближайший выход из корпуса приводит к излишней затрате временных ресурсов посетителей и обучающихся.
Цели проекта: 1. Создание комфортной среды, обеспечивающей доступность актуальной информации для разных категорий участников образовательного процесса. Экономия времени до 70%. Плановый эффект: - упрощение навигации в колледже; - оптимизированная логистика движения по колледжу; - своевременность информирования обучающихся и сотрудников; - экономия времени сотрудников на консультирование | Сроки реализации мероприятий проекта: 1. Старт проекта: 12.05.2020г. 2. Создание рабочей группы по реализации проекта 12.05. 2020г - 15.05.2020г. 3. Анализ текущей ситуации: -Сбор сведений о текущей ситуации через анкетирование студентов и преподавателей 18.05.2020г. - 29.05.2020г. -Сбор сведений о текущем состоянии путем фотофиксации ситуации «как есть» 01.06.2020г. - 03.06 2020г. -Анализ состояния текущей ситуации в колледже 08.06.2020г. - 09.06.2020г. -Подготовка предложений по визуализации на прилегающей территории 10.06.2020г. - 24.06.2020г. 4. Презентация предложений по визуализации внутриколледжного пространства на Педагогическом совете «Как будет» 29.06.2020г. 5. Внедрение элементов навигации 03.07.2020г. - 14.09.2020г. 6. Анализ ситуации «Как стало» и презентация результатов на педагогическом совете 15.09.2020 - 12.10.2020 7.Разработка и закрепление стандартов итогового состояния 13.10.2020г. - 19.10.2020г. 8.Выработка плана мероприятий по совершенствованию визуализации внутриколледжного пространства 20.10.2020г. - 29.10.2020г. 9. Закрытие проекта: 30.10.2020г.
Наименование цели | Текущий показатель (мин) | Целевой показатель (мин)
Сокращение времени на поиск информации, мин | 41-51 | 15-21
Повышение удовлетворённости процессом поиска необходимой информации | 20% | 90%
Создание условий работы образовательной организации | разработан | разработан
Карточка проекта

## Slide 6
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Шаг 2. Проведение замеров времени по процессу

## Slide 7
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Проведение замеров времени по процессу

## Slide 8
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Шаг 3.
Карта текущего состояния

## Slide 9
 | ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ/ПОТЕРЬ
1 | Отсутствие информационного стенда
2 | Не полное владение информацией
3 | Нелогичная нумерация кабинетов
4 | Отсутствие указателей
5 | Отсутствие информации о ближайшем выходе
6 | Затрата временных ресурсов на поиск
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Вход
Студент, преподаватель, посетитель
Вход в корпус
1 минута
Студент, преподаватель, посетитель
Необходимость найти нужный кабинет или структурное подразделение
Студент, преподаватель, посетитель
Обращение к вахтёру или дежурному
5 минут
Студент, преподаватель, посетитель
Поиск этажа и кабинета
10-15 минут
Студент, преподаватель, посетитель
Консультация на этаже
5 минут
6
2
3
Студент, преподаватель, посетитель
Студент, преподаватель, посетитель
Студент, преподаватель, посетитель
Поиск ближайшего выхода
5 минут
Переход в другой корпус
10-15 минут
Выход из корпуса
5 минут
1
4
5
5
6
6
Временные затраты: 41 – 51 минут!
09.06.2020

## Slide 10
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
09.06.2020

## Slide 11
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Основные проблемы процесса
ПРОБЛЕМЫ | РЕШЕНИЕ | ЭФФЕКТ | РЕЗУЛЬТАТ
Отсутствие в корпусе №1 информации о навигации и маршрутизации | Разработка и внедрение информационных стендов и маршрутизации | Наглядность навигации, уменьшение временных потерь на поиски нужного кабинета | реализация

## Slide 12
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Шаг 4.
Пирамида проблем

## Slide 13
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Уровень ОУ - 5
Региональный
Федеральный
1. Обучающиеся, посетители не всегда знают, где они могут получить необходимую информацию.
2. Отсутствие информационных стендов о структуре корпуса № 1.
3. Нелогичное расположение учебных и административных кабинетов по периметру здания создаёт трудности посетителям, преподавателям и студентам в поиске нужного кабинета.
4. Отсутствие указателей перехода из корпуса № 1 в другие корпуса приводит к дезориентации некоторых посетителей, студентов.
5. Отсутствие указателей на ближайший выход из корпуса приводит к излишней затрате временных ресурсов посетителей и обучающихся.
Пирамида проблем

## Slide 14
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Построение диаграммы Парето:
Chart: 
| Проблема 1 | Проблема 2 | Проблема 3 | Проблема 4 | Проблема 5 | Проблема 6
 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15
 | 0.19608 | 0.19608 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412

## Slide 15
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Построение диаграммы Исикавы
Проблема:
Временные потери
Отсутствие информационного стенда
Не полное владение информацией
Вынужденная консультация с дежурным или вахтёром
Нелогичная нумерация кабинетов
Потеря времени на консультацию
Отсутствие указателей
Затруднение в перемещении по корпусу
Дезориентация на этаже
Не возможность построения маршрута
Отсутствие информации о ближайшем выходе
Потеря времени в поисках выхода
Невозможность разведения потока обучающихся на ближайшие выходы

## Slide 16
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Шаг 5.
Поиск решения проблем
с использованием «5 почему?»

## Slide 17
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
НЕЗНАНИЕ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМИ | 
Почему? | Консультация по навигации колледжа у дежурного
Почему? | Нет информации о нахождении кабинета или должностного лица
Почему? | Не установлены информационные стенды
Почему? | Не разработана программа нахождения сотрудников в колледже
Почему? | Не выделены средства для разработки и изготовления

## Slide 18
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ В КОРПУСЕ № 1 | 
Почему? | Можно получить консультацию у дежурного.
Почему? | Посмотреть по расписанию в корпусе №2
Почему? | Не разработана программа нахождения сотрудников в колледже
Почему? | Не выделены средства для разработки и изготовления

## Slide 19
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
НЕЛОГИЧНАЯ НУМЕРАЦИЯ КАБИНЕТОВ | 
Почему? | Исторически сложившаяся нумерация
Почему? | Перераспределение помещений с течением времени по разным корпусам
Почему? | Добавление учебных кабинетов за счёт лабораторий

## Slide 20
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
ОТСУТСТВИЕ УКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕХОДА В ДРУГОЙ КОРПУС | 
Почему? | Никто не задумывался о затратах времени на поиск перехода в другой корпус
Почему? | Со временем все привыкают к навигации в корпусе
Почему? | Не выделялись средства на указатели

## Slide 21
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ О БЛИЖАЙШЕМ ВЫХОДЕ | 
Почему? | Никто не задумывался о затратах времени на поиск выхода
Почему? | У каждого выхода есть противопожарная схема корпуса
Почему? | Не выделялись средства на указатели

## Slide 22
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Шаг 6.
Составление идеальной карты процесса

## Slide 23
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Идеальная карта процесса
Студент, преподаватель, посетитель
Вход в корпус
1 минута
Вход
Студент, преподаватель, посетитель
Студент, преподаватель, посетитель
Изучение информации на стенде у входа
5 минут
Поиск нужного кабинета по указателям
3-5 минут
Студент, преподаватель, посетитель
Студент, преподаватель, посетитель
Переход в другой корпус по указателям
3-5 минут
Выход из корпуса по указателям
3-5 минут
Временные затраты: 15 -21 минута
Экономия времени: до 50%
29.06.2020

## Slide 24
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Шаг 7.
Построение целевой карты процесса

## Slide 25
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Целевая карта процесса
29.06.2020

## Slide 26
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Шаг 8. Разработка плана мероприятий

## Slide 27
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
План мероприятий реализации проекта
№ | Наименование | Длительность, дни | Начало | Окончание | 2020 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | май | июнь | июль | сентябрь | октябрь
1 | Создание рабочей группы по реализации проекта | 4 | 12.05. 2020 | 15.05.2020 |  |  |  |  | 
2 | Сбор сведений о текущей ситуации через анкетирование студентов и преподавателей | 10 | 18.05.2020 | 29.05.2020 |  |  |  |  | 
3 | Сбор сведений о текущем состоянии путем фотофиксации ситуации «как есть» | 3 | 01.06.2020 | 03.06 2020 |  |  |  |  | 
4 | Анализ состояния текущей ситуации в колледже | 2 | 08.06.2020 | 09.06.2020 |  |  |  |  | 
5 | Подготовка предложений по визуализации на прилегающей территории | 11 | 10.06.2020 | 24.06.2020 |  |  |  |  | 
6 | Презентация предложений по визуализации внутриколледжного пространства на Педагогическом совете «Как будет» | 1 | 29.06.2020 | 29.06.2020 |  |  |  |  | 
7 | Внедрение элементов навигации | 52 | 03.07.2020 | 14.09.2020 |  |  |  |  | 
8 | Анализ ситуации «Как стало» и презентация результатов на педагогическом совете | 20 | 15.09.2020 | 12.10.2020 |  |  |  |  | 
9 | Разработка и закрепление стандартов итогового состояния | 5 | 13.10.2020 | 19.10.2020 |  |  |  |  | 
10 | Выработка плана мероприятий по совершенствованию визуализации внутриколледжного пространства | 8 | 20.10.2020 | 29.10.2020 |  |  |  |  | 
Итого |  | 116 | 12.05.2020 | 30.10.2020 |  |  |  |  | 

## Slide 28
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Шаг 9. Чек-лист проекта

## Slide 29
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Чек-лист проекта
№ п/п | ПРОБЛЕМЫ | РЕШЕНИЯ
1 | Отсутствие информационного стенда | Изготовление информационного стенда
2 | Не полное владение информацией | Размещение информационного стенда на центральном входе корпуса № 1
3 | Нелогичная нумерация кабинетов | Разработать понятную для всех нумерацию кабинетов
4 | Отсутствие указателей | Изготовить и разместить указатели на всех этажах, лестницах и переходах
5 | Отсутствие информации о ближайшем выходе | Разместить световые табло и схемы выхода
6 | Затрата временных ресурсов на поиск | Разработка единых шаблонов для визуализации навигации по корпусу № 1

## Slide 30
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Шаг 10. Проведение производственного анализа проекта

## Slide 31
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Проведение производственного анализа проекта
 | Текущее состояние | Целевое состояние | Идеальное состояние
Удовлетворённые (%) | 28 | 83 | 100
Не удовлетворённые (%) | 69 | 17 | 0
Воздержавшиеся (%) | 3 | 0 | 0

## Slide 32
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Chart: Степень удовлетворённости использования инструмента маршрутизации-навигации в здании учебного корпуса
| Удовлетворенные | Неудовлетворенные | Воздержавшиеся
Текущее состояние | 28 | 69 | 3
Целевое состояние | 83 | 17 | 0
Идеальное состояние | 100 | 0 | 0

## Slide 33
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Шаг 11. Результаты проекта

## Slide 34
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Результаты проекта

## Slide 35
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Результаты проекта

## Slide 36
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»
Использование инструмента маршрутизации-навигации в здании 1 учебного корпуса
Команда проекта: Шатило В.А., Киреева О.В., Гордеева А.Е., Деревнина О.В., Солопова В.Ю. – преподаватели ОГАПОУ «БИК»
Результаты:
Удовлетворённость инструментами маршрутизации-навигации 100%
Сокращение временных потерь в 2 раза
Внедрены все предложения по маршрутизации и навигации в здании 1 учебного корпуса
Сформировать предложения по внедрению инструмента маршрутизации-навигации в здании 1 учебного корпуса;
Уменьшить временные потери при перемещении по 1 учебному корпусу
Было
Стало