## Slide 1: Паспорт проекта «Оптимизация процесса сбора заявок на питания обучающихся бюджетных групп в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»»
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цели проекта
Наименование органа власти: Департамент образования
Наименование ПОО : ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
Адрес: г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 80
Границы процесса: от момента указания о начале формирования заявки на питание учебной группы и до момента передачи общей заявки «Фабрике социального питания»
Дата начала проекта: 11.01.2021
Дата окончания проекта: 31.05.2021
Процесс ежедневно повторяющийся в рабочие дни в течение учебного года.
Количество участников процесса более 1200 человек
Количество обрабатываемых документов более 60
Нарушаются сроки подачи общеколледжной заявки на питание в «Фабрику социального питания» до 1,5 часов
Наличие ошибок, возврат документов на доработку до 5 раз.
Необходимость повторного, дополнительного запроса документов до 4 раз.
Наличие участников процесса неудовлетворённых ходом сбора заявок на питание (67%).
Сокращение времени протекания процесса записи обучающихся бюджетных групп на комплексное питание в столовой колледжа на 87% к 31.05.2021 г.
Сокращение временных потерь при формировании общей колледжной заявки на питание(на 87%)
Повышение удовлетворённости работы обучающихся и участников процесса системой взаимодействия (95%)
Увеличение количества заявок обучающихся на питание (чел/день).
Экономия материальных ресурсов: офисная бумага 11200 листов (5750руб), закупка картриджей принтера
10 картриджей (6000 руб)
Эффекты проекта

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Шаповалова Л.Т.
начальник управления профессионального образования департамента образования области
  Заказчик проекта
Шаталов О.А.
директор ОГАПОУ «БИК
        Руководитель проекта
Логотип организации
ФОТО
ФОТО
Ермолова Ольга Ивановна
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ФОТО
Матвеенко Геннадий Александрович
Заместитель директора по информационным технологиям
ФОТО
Третьяк Ирина Юрьевна
Преподаватель ОГАПОУ «БИК»
ФОТО
Катков Илья
Обучающийся ОГАПОУ «БИК»
ФОТО

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса «Запись обучающихся бюджетных групп на комплексное питание в столовой колледжа»
ИТОГО - ВПП от 120 минут до 57 минут
Суммирует данные всех учебных групп отделения и передает зав.столовой
5 этап – 5-10 мин
Дает указание о формировании заявки на питание
Вход процесса – 1 мин
Заведующий отделением
Дает указание куратору о формировании заявки на питание
1 этап – 25 мин
Классный руководитель
Дает указание старосте о формировании заявки на питание
2 этап – 2-5 мин
Староста
Проводит опрос в учебной группе, заполные форму
3 этап– 55 мин
Суммирует данные всех отделений и заполняет заявку
6 этап – 5-7 мин
Зав.столовой
Нет
Нет
Нет
Передает общую заявку о количестве питающихся «Фабрике социального питания»
7 этап –2- 5 мин
ПРОБЛЕМЫ
Нет
Нет
Срок не регламентирован
Срок по регламенту
Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса
1
2
6
3
4
1
2
3
Заведующий отделением
передает данные зав.отделением
4 этап– 5-45 мин
Зав.столвой
Заведующий столовой
Нет
Нет
Нет
4
5
Отсутствие в колледже или занятость заведующего отделением
Отсутствие в колледже или занятость классного руководителя
Отсутствие старосты группы в колледже
Выбор решения о питании на следующий учебный день
Неодновременная подача информации всеми старостами учебных групп отделения
Еще раз проверяет группы находящиеся на практике на производстве
Территориальная удаленность (3 учебных корпуса)
6
7
7
1
1
Староста

## Slide 4
Уровень ПОО - 7 проблем
Региональный уровень
Федеральный
уровень -
Отсутствие старосты группы в колледже
Пирамида проблем
процесса «Запись обучающихся бюджетных групп на комплексное питание в столовой колледжа»
Территориальная удаленность (3 учебных корпуса)
Неодновременная подача информации всеми старостами учебных групп отделения
Проблемы, которые могут остаться нерешенными
Выбор решения о питании на следующий учебный день
Еще раз проверяет группы находящиеся на практике на производстве
Отсутствие в колледже или занятость заведующего отделением
Отсутствие в колледже или занятость классного руководителя

## Slide 5: Анализ проблем процесса «Запись обучающихся бюджетных групп на комплексное питание в столовой колледжа»
Экономия времени, мин.
Проблема
Решение
Отсутствие в колледже или занятость
заведующего отделением
Запись всех обучающихся самостоятельно через приложение или терминал.
Заведующий отделением только контролирует (онлайн) полноту сформированности заявки
20-32
Неодновременная подача информации всеми старостами учебных групп отделения
Запись всех обучающихся самостоятельно через приложение или терминал
5-20
Разработка индивидуальной электронной записи обучающегося которую можно отменить
5
Еще раз проверяет группы находящиеся на практике на производстве
Разработка индивидуальной электронной записи обучающегося
10-15
Отсутствие в колледже или занятость
классного руководителя
Запись всех обучающихся самостоятельно через приложение или терминал.
Автоматическое напоминание на телефоне
10-15
5-20
Отсутствие старосты группы в колледже
Разработка индивидуальной электронной
записи обучающегося
Выбор решения о питании
на следующий учебный день
Территориальная удаленность
(3 учебных корпуса)
Запись всех обучающихся самостоятельно через приложение или терминал
15-20

## Slide 6: Карта целевого состояния процесса «Запись обучающихся бюджетных групп на комплексное питание в столовой колледжа»
Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса
№
Предлагаемые решения
Срок по регламенту
ИТОГО – ВПП от 15 до 20 минут
Регистрируется на питание на следующий учебный день
Вход процесса – 3-5 мин
Заведующий отделением
Контролирует регистрацию учебной группы
1 этап – 5-7 мин
Заведующий столовой
получает общее количество зарегистрированных на питание на следующий день
2 этап – 2-3 мин
Заведующий столовой
Передает данные о количестве питающихся
3 этап– 5 мин
Обучающийся

## Slide 7: Достигнутые результаты (было и стало)
Факторы успеха
Устранили потери времени в процессе:
Длинную цепочку сбора информации о количестве питающихся
Организовали:
Электронную регистрацию на питание
Запись всех обучающихся самостоятельно через приложение или терминал.
Автоматическое напоминание на телефоне
Сформировалась команда единомышленников:
Проводятся регулярные рабочие встречи команды проекта
Навыки владения инструментами бережливого производства приобрели 4 сотрудника БИК

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало) продолжение
Результаты проекта
Вручную собирались и проверялись заявки на питание
Индивидуальная электронная регистрация
БЫЛО
СТАЛО

## Slide 9
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | ВРЕМЯ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА |  | РАСХОЖДЕНИЕ (+/-) | ПРИЧИНА РАСХОЖДЕНИЯ
 | план | факт |  | 
02.04.2021 | 24-26 минут | 56 минут | +30 минут | сбой в программе
29.04.2021 | 24-26 минут | 20 минут | - | 
20.05.2021 | 24-26 минут | 21 минута | - | 
21.05.2021 | 24-26 минут | 18 минут | - | 
22.05.2021 | 24-26 минут | 20 минут | - | 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
процесса «запись обучающихся бюджетных групп на комплексное питание в столовой колледжа»
В результате реализации проекта длительность процесса
сократилась на 30 % и составляет от 24 до 26 минут

## Slide 10
Chart: 
| абитуриенты и их родители (законные представители) | сотрудники
было | 45 | 30
стало | 85 | 91
Удовлетворенность процессом потребителей увеличилась с 45% до 95%

## Slide 11
Экономический эффект и эффект для участников процесса
На 30 % сокращены затраты времени на подачу завки на питание
В 2,5 раза снизились трудозатраты сотрудников
Повышение удовлетворенности всех участников образовательного процесса в 3 раза
Совершенствование процесса
записи на питание ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
Экономия материальных ресурсов:
офисная бумага 11200 листов (5750руб),
закупка картриджей принтера 10 картриджей (6000 руб)