## Slide 1: Паспорт проекта «Оптимизация работы приемной комиссии в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»»
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цели проекта
Наименование органа власти: Департамент образования
Наименование ПОО : ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
Адрес: г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 80
Границы процесса: от момента указания о начале формирования заявки на питание учебной группы и до момента передачи общей заявки «Фабрике социального питания»
Дата начала проекта: 15.06.2019
Дата окончания проекта: 02.12.2019г.
Ключевой процесс набора абитуриентов на новый учебный год (68%).
Количество участников процесса более 1500 человек
Количество обрабатываемых документов более 5000
Нарушение сроков обработки документов до 1,5 часов
Частая повторяемость процесса –до 1300 раз.
Наличие ошибок, возврат документов на доработку до 5 раз.
Необходимость повторного, дополнительного запроса документов до 4 раз.
Низкий уровень удовлетворенности потребителей процесса -30%
Сокращение времени протекания процесса на 60 % к 01.12.2019г.
Совершенствование процесса приема поступающих на обучение.
Удовлетворённость работой приемной комиссии абитуриентами и их родителями.
Эффекты проекта

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Шаталов Олег Александрович
Директор Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Белгородский индустриальный колледж»
  Заказчик проекта
Бакалова Евгения Евгеньевна
Заместитель директора (
ОГАПОУ «БИК»
        Руководитель проекта
Логотип организации
ФОТО
ФОТО
Синявская Екатерина Витальевна
Секретарь учебной части ОГАПОУ «БИК»
ФОТО
Авилова Ольга Дмитриевна
Заведующий учебной частью ОГАПОУ «БИК»
ФОТО
Погребнякова Анна Александровна
Лаборант ОГАПОУ «БИК»
ФОТО
Третьяк Ирина Юрьевна
Преподаватель ОГАПОУ «БИК»
ФОТО

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса «работа приемной комиссии»
ИТОГО - ВПП от 1ч 52 минут до 2 ч 17 минут
Работа с документами
1. Проверка документов 2.Копирование всех необходимых документов
3. Внесение данных
40 – 45 мин
Регистрация на вахте
Время протекания процесса 5 – 10 мин
Секретарь приемной комиссии
Ожидание в очереди ( 3 технических секретаря)
20 - 30 мин
Технический секретарь -1
Консультация
5 – 10 мин мин
Работа с документами
5 - 10 мин
Печать заявления, заполнение данных абитуриентом
10 мин
Технический секретарь - 3
Нет
Нет
Нет
Заполнение трех соглашений
5 - 7 мин
Нет
Нет
Срок не регламентирован
Срок по регламенту
Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса
1
2
6
3
Технический секретарь -2
Подсчет среднего балла
5 мин
Родители абитуриента
Дежурные вахтер
Нет
Нет
Нет
4
5 мин
Технический секретарь - 3
Формирование личного дела
5 минут
Технический секретарь - 3
Внесение данных в «Журнал регистрации личных дел абитуриентов»

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса «работа приемной комиссии»
ИТОГО - ВПП от 1ч 52 минуты до 2 ч 17 минут
ПРОБЛЕМЫ
Нет
Срок не регламентирован
Срок по регламенту
Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса
1
2
3
4
5
6
7
Временные потери при регистрации на вахте
Временные потери при ожидании в очереди
Временные потери при работе с документами и их обработке
Временные потери при подсчете среднего балла аттестата
Временные проблемы при заполнении соглашений
Временные потери при заполнении данных абитуриентом в заявлении
Временные потери при внесении данных в «Журнал регистрации личных дел абитуриентов»

## Slide 5
Уровень ОУ - 7 проблем
Региональный уровень -0
Федеральный
уровень - 0
Временные проблемы при заполнении соглашений
Пирамида проблем процесса «работа приемной комиссии»
Временные потери при подсчете среднего балла аттестата
Временные потери при ожидании в очереди
Проблемы, которые могут остаться нерешенными
Временные потери при регистрации на вахте
Временные потери при работе с документами и их обработке
Временные проблемы при заполнении данных абитуриентов в заявлении
Временные потери при внесении данных в «Журнал регистрации личных дел абитуриентов»

## Slide 6: Анализ проблем процесса «работа приемной комиссии» »
Экономия времени, мин.
Проблема
Решение
Потеря времени: работа с документами
Внесение данных в 1С: Колледж Проф
20-25
Потеря времени при подсчете среднего балла аттестата
В программе 1С: Колледж Проф средний балл считается автоматически
Создана единая форма соглашения
5
Потеря времени: печать заявления, заполнение данных абитуриентом
Потеря времени: печать заявления, заполнение данных абитуриентом
10-15
10-15
Потеря времени: внесение данных в «Журнал регистрации личных дел абитуриентов»
Потеря времени при регистрации на вахте
На время приемной кампании не регистрировать
абитуриента, а напрямую направлять
в приемную комиссию
Потеря времени: ожидание в очереди
Увеличили количество до 5 человек
Потери времени: заполнение трех соглашений
«Журнал регистрации личных дел абитуриентов» распечатывается из программы 1С: Колледж Проф

## Slide 7: Карта целевого состояния процесса «работа приемной комиссии»
ИТОГО - ВПП от 45 мин до 55 минут
Экономия времени: от 67 до 82 минут
Работа с документами
1. Проверка документов 2.Копирование всех необходимых документов
3. Внесение данных
40 – 45 мин
Ожидание в очереди (5 технических секретарей)
Время протекания процесса 15 – 10 мин
Технический секретарь – 1
Консультация
5мин
Технический секретарь -1
Работа с документами (внесение данных в 1С: Колледж Проф)
20 – 25 мин
Заполнение одного соглашения
5 мин
Печать заявления, заполнение данных абитуриентом
10 мин
Технический секретарь - 3
Заполнение трех соглашений
5 - 7 мин
Срок по регламенту
Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса
Технический секретарь -2
Печать и проверка заявления абитуриентом
5 мин
Родители абитуриента
Секретарь приемной комиссии
5 мин
Технический секретарь - 3
Формирование личного дела
5 минут
Технический секретарь - 3
Внесение данных в «Журнал регистрации личных дел абитуриентов»
Технический секретарь - 2
Технический секретарь - 3
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
Абитуриентов будут принимать 5 технических секретарей
Создана единая форма соглашения
«Журнал регистрации личных дел абитуриентов» распечатывается из программы
1С: Колледж Проф.

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
Факторы успеха
Устранили потери времени в процессе:
Длительное ожидание в очереди
Ожидания, связанные со сканированием и заверением копий документов
Организовали:
Дополнительные рабочие местах сотрудников
Раздел в 1 С
Сформировалась команда единомышленников:
Внедряются предложения по улучшениям процесса
Вносятся дополнения, разработан журнал регистрации личных дел

## Slide 9: Достигнутые результаты (было и стало) продолжение
Результаты проекта
Время при регистрации на вахте
Время ожидания в очереди
Время работы с документами
Время заполнения трех соглашений
Время печати заявления, заполнение данных абитуриентом
Время внесения данных в «Журнал регистрации личных дел абитуриентов»
Абитуриентов будут принимать 5 технических секретарей
Внесение данных в 1С: Колледж Проф
Создана единая форма соглашения
Данные абитуриента вносятся в программу 1С: Колледж Проф и готовое заявление распечатывается
«Журнал регистрации личных дел абитуриентов» распечатывается из программы 1С: Колледж Проф
БЫЛО
СТАЛО

## Slide 10
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | ВРЕМЯ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА |  | РАСХОЖДЕНИЕ (+/-) | ПРИЧИНА РАСХОЖДЕНИЯ
 | план | факт |  | 
17.07.2019 | 45-55 минут | 55 минут | - | 
25.07.2019 | 45-55 минут | 54 минуты | - | 
31.07.2019 | 45-55 минут | 30 минут | - | 
13.08.2019 | 45-55 минут | 1час 20 минут | +25 минут | большое количество абитуриентов
19.08.2019 | 45-55 минут | 20 минут | - | 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
процесса «работа приемной комиссии»
В результате реализации проекта длительность процесса
сократилась на 60 % и составляет от 45 минут – 55 минут

## Slide 11
Chart: 
| абитуриенты и их родители (законные представители) | сотрудники
было | 23 | 30
стало | 85 | 91
Удовлетворенность процессом потребителей увеличилась с 30% до 88%

## Slide 12
Экономический эффект и эффект для участников процесса
На 60 % сокращены затраты времени на подачу документов абитуриентами
В 1,5 раза снизились трудозатраты сотрудников приемной комиссии
Повышение удовлетворенности всех участников образовательного процесса в 3 раза
Совершенствование процесса приема поступающих на обучение