## Slide 1: Паспорт проекта «Повышение эффективности поиска учебной информации на уроках и внеурочной деятельности в преподавании дисциплин общеобразовательного цикла через использование электронных библиотечных систем»
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цели проекта
Наименование органа власти: Департамент образования
Наименование ПОО : ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
Адрес: г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 80
Границы процесса: от момента получения задания на получение литературы до момента его выполнения
Дата начала проекта:13.01.2021г.
Дата окончания проекта: 29.06.2021г..
1. Наличие обучающихся и преподавателей, неудовлетворённых процессом поиска необходимой информации для подготовки к учебным занятиям и внеклассным мероприятиям (78%).
2. Многократно ежедневный повторяющийся процесс.
3.Большое количество участников процесса –более 1500 человек.
4. Количество обрабатываемых в процессе документов – 4.
5.Нарушаются сроки подготовки материала от 10 до 50 минут.
6.Отсутствие в библиотеке необходимого учебного пособия, необходимости повторного, дополнительного запроса
Сокращение времени протекания процесса поиска информации на 55% к 29.06.2021 года
1. Сокращение временных потерь при поиске нужной литературы для учебных занятий и внеклассных мероприятий
2. Повышение удовлетворённости работы обучающихся участников учебного и воспитательного процесса системой взаимодействия
3.Создание единой платформы для обмена информацией участниками учебного и воспитательного процесса.
Использование электронной библиотечной системы
Эффекты проекта

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Шаталов О.А.
директор ОГАПОУ «БИК»
  Заказчик проекта
Беляева Г.Н.,
зав.отделением
        Руководитель проекта
Логотип организации
ФОТО
ФОТО
Горлова Е.В. Преподаватель ОГАПОУ «БИК»
ФОТО
Конобиевская М.И. Преподаватель ОГАПОУ «БИК»
ФОТО
Деревнина О.В.
Преподаватель ОГАПОУ «БИК»
ФОТО
Гонтарь Т.Л. Преподаватель ОГАПОУ «БИК»
ФОТО

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса «организация проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий при участии электронных библиотечных систем»
Находит в фонде литературу необходимое количество экземпляров
2мин-0мин.05сек.
Дает указание дежурным на получение литературы в библиотеке
Вход процесса – 1 мин
Преподаватель
Ожидает прихода дежурных из библиотеке
17мин.25сек-5мин.26сек.
Обучающийся
Ожидает прихода дежурных из библиотеке
17мин.25сек-8мин.05сек
Дежурный
Идут по маршруту из аудитории в библиотеку за литературой
17мин.25сек-8мин.05сек
Заполняет формуляр, проверяет количество экземпляров
1мин-0сек-40сек
Дежурный
Идут по маршруту в аудиторию из библиотеки с литературой
8мин-26сек2мин.48сек
ПРОБЛЕМЫ
Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса
1
2
3
Библиотекарь
Предоставляет студенческий билет, делает заявку на необходимую литературу
2мин.-1мин.05сек
Дежурный
Преподаватель
4
5
Ожидание обучающихся прихода дежурных с литературой
Временные потери по дороге в библиотеку
Организация выдачи литературы на абонементе библиотеки
Временные потери по дороге из библиотеки
Преподаватель ожидает прихода дежурных
Временные потери на раздачу литературы
6
Дежурный

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса «Запись обучающихся бюджетных групп на комплексное питание в столовой колледжа»
ИТОГО - ВПП от 27 минут до 77 минут.
Начинают выполнять задание
2мин.30сек-45сек
Ожидает прихода дежурных из библиотеки
17мин.25сек-5мин.26сек
Обучающийся
Ожидает прихода дежурных из библиотеки
9мин.5 сек- 2 мин
Дежурные
Идут по маршруту в аудиторию из библиотеки с литературой
2мин.02сек-1мин.05сек
Библиотекарь
В аудитории раздают литературу по партам
2мин.02сек-1мин.05сек
Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса
Обучающиеся
Пишет на доске № страницы и параграфа работы с учебником
2мин.30сек-45сек
Преподаватель
Преподаватель
ПРОБЛЕМЫ

## Slide 5
Уровень ПОО - 6 проблем
Региональный уровень
Федеральный
уровень -
Ожидание обучающихся прихода дежурных с литературой
Временные потери по дороге в библиотеку
Временные проблемы по дороге из библиотеки
Пирамида проблем процесса «Запись обучающихся бюджетных групп на комплексное питание в столовой колледжа»
Проблемы, которые могут остаться нерешенными
Организация выдачи литературы на абонементе библиотеки
Преподаватель ожидает прихода дежурных
Временные потери на раздачу литературы

## Slide 6: Решение проблем процесса «Запись обучающихся бюджетных групп на комплексное питание в столовой колледжа»
Экономия времени, мин.
Проблема
Решение
Организация выдачи литературы на абонементе библиотеки
Разработка электронную библиотечную систему и её доступ в каждую аудиторию и регистрация обучающихся
5-20
Преподаватель ожидает прихода дежурных с дополнительной литературой
Разработка электронную библиотечную систему и её доступ в каждую аудиторию
5-20
Разработка электронную библиотечную систему и её доступ в каждую аудиторию
10-15
Разработка электронную библиотечную систему и её доступ в каждую аудиторию
Разработка индивидуальной электронной записи обучающегося
3-5
Ожидание обучающихся прихода дежурных с литературой
Разработка электронной библиотечной системы и ее доступности в каждую аудиторию
5-15
10-15
Временные потери по дороге в библиотеку
Разработка электронной библиотечной системы и ее доступности в каждою аудиторию
Временные потери на раздачу литературы

## Slide 7: Карта целевого состояния процесса «организация проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий при участии электронных библиотечных систем»
Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса
1
№
Предлагаемые решения
Срок по регламенту
2
3
ИТОГО – ВПП обслуживания от 15 минут до 26 минут
Экономия времени составит: 35-40 минут
5
Преподаватель
Дает указание войти в личный кабинет библиотечной электронной системы
1 мин
Идет по маршруту из библиотеки в учебную аудиторию
Вход процесса – 8 мин
Обучающийся
Выполняет указания библиотекаря
3мин
Библиотекарь
Показывает пошаговую инструкцию для регистрации в электронной библиотеке
3 мин
Обучающийся
Получают логин и пароль в личном кабинете библиотечной электронной системы
2 мин
Библиотекарь
Идет по маршруту из учебной аудитории в библиотеку
2мин
Библиотекарь
От 29 минут до 5минут5
1 мин
Обучающийся
Входит в личный кабинет библиотечной электронной системы
2 мин
Преподаватель
Выдает задание
2 мин
Обучающийся
Работает в электронной библиотечной системе
Создание единой электронной библиотечной системы для участников образовательного процесса ОГАПОУ «БИК»
Предлагаемые решения
Разработка электронных шаблонов для заполнения личного кабинета в ЭБС для преподавателей и обучающихся
Предоставления доступа в электронную систему в каждую аудиторию для преподавательского состава

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
Факторы успеха
Устранили потери времени в процессе:
Перемещения обучающихся за литературой в библиотеку и назад
Временные потери при получении дополнительной литературы для проведения занятия и мероприятия
Организовали:
Работу с электронной библиотечной системой
Разработка единого шаблона для заполнения личного кабинета преподавателей и обучающихся
Цифровизация образовательного процесса

## Slide 9
БЫЛО
СТАЛО
Сокращение временных потерь при поиске нужной литературы для учебных занятий и внеклассных мероприятий
Повышение удовлетворённости работы обучающихся участников учебного и воспитательного процесса системой взаимодействия
Создание единой платформы для обмена информацией участниками учебного и воспитательного процесса.
Использование электронной библиотечной системы
Неэффективное использование электронной библиотечной системы
Потеря времени на поход в библиотеку и назад с книгами в 3х учебных корпусах

## Slide 10
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | ВРЕМЯ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА |  | РАСХОЖДЕНИЕ (+/-) | ПРИЧИНА РАСХОЖДЕНИЯ
 | план | факт |  | 
22.04.2021 | 15 минут – 26 минут | 15 минут | - | 
20.05.2021 | 15 минут – 26 минут | 17 минут | - | 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
процесса «организация проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий при участии электронных библиотечных систем»
В результате реализации проекта длительность процесса сократилась на 55 % и составляет от 15 минут – 26 минут

## Slide 11
Chart: 
| обучающиеся | преподаватели
было | 23 | 30
стало | 89 | 85

## Slide 12
Экономический эффект и эффект для участников образовательного процесса
На 55 % сокращены затраты времени на поиск необходимого учебного пособия
В 1,5 раза снизились трудозатраты сотрудников библиотеки
Повышение удовлетворенности всех участников образовательного процесса